# PDCA 改进案例：降低住院患者平均等待手术时间

📁 行业：医疗行业

# 📌 项目基本信息

| 项目名称 | 降低住院患者平均等待手术时间 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 医疗行业 |
| 项目周期 | 2025 年 3 月 - 2025 年 9 月（6 个月） |
| 项目团队 | 质量部、生产部、技术部联合项目组 |

# 一、问题描述（Problem）

某三甲医院住院患者从决定手术到实际手术的平均等待时间为 5.8 天，导致患者满意度低、床位周转率低。主要问题：手术室排程不合理、术前检查流程长、麻醉评估等待时间长。

# 二、P - Plan 计划

## 2.1 改进目标（SMART 原则）

将住院患者平均等待手术时间从 5.8 天缩短至 3 天以内，患者满意度提升至 90% 以上，床位周转率提升 20%。

## 2.2 关键指标（KPI）

| 指标名称 | 改进前 | 目标值 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- |

（具体数据见效果验证部分）

## 2.3 实施方案

1. 优化手术室排程系统，实现智能调度；2. 建立术前检查绿色通道，压缩检查等待时间；3. 麻醉评估提前介入，与术前检查同步进行；4. 建立急诊手术优先机制；5. 加强科室间协调，提高整体效率。

# 三、D - Do 执行

## 3.1 执行过程

第 1-2 周：完成现状调查和数据收集

第 3-6 周：实施改进方案，分阶段推进

第 7-10 周：效果验证和数据统计

第 11-12 周：标准化和成果固化

## 3.2 关键行动

1. 成立专项改进小组，明确职责分工

2. 制定详细实施计划，按周跟踪进度

3. 每周召开改进会议，及时解决遇到的问题

4. 建立数据收集机制，确保数据准确可靠

# 四、C - Check 检查

## 4.1 效果验证数据

经过 6 个月的改进，住院患者平均等待手术时间从 5.8 天降至 2.5 天，患者满意度从 75% 提升至 92%，床位周转率提升 25%。

## 4.2 目标达成情况

| 指标 | 改进前 | 改进后 | 目标值 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、A - Act 改进

## 5.1 成功经验总结

1. 信息化排程系统显著提升手术室利用率；2. 流程并行比串行更高效；3. 科室间协作是效率提升的关键；4. 以患者为中心的流程设计更重要。

## 5.2 标准化措施

1. 将改进措施纳入标准作业指导书（SOP）

2. 建立持续监控机制，定期回顾指标数据

3. 开展培训，确保相关人员掌握新方法

4. 将经验推广到其他类似产线/部门

## 5.3 下一步计划

□ 进入下一轮 PDCA 循环，持续改进

□ 将成功经验横向展开到其他产线/部门

□ 申报公司年度质量改进优秀项目

# ✍️ 审批签署

| 制表人： | 日期： |
| --- | --- |
| 部门负责人审核： | 日期： |
| 管理者代表批准： | 日期： |