## 转型落地计划表
阶段 | 子任务 | 时间节点 | 责任人 | 交付物 | 验收标准
试点阶段（1-3月） | 现状调研与需求梳理 | 1月 | 质量总监 | 现状评估报告、需求清单 | 覆盖核心工序，明确CTQ
| 系统部署与数据接入 | 2月 | IT经理 | 系统部署文档、数据接入方案 | 核心数据100%接入
| 小范围试点验证 | 3月 | 生产经理 | 试点报告、优化方案 | 试点产线不良率降低≥30%
推广阶段（4-8月） | 全产线推广 | 4-6月 | 项目总监 | 推广计划、实施记录 | 80%产线完成部署
| 供应链协同上线 | 7月 | 采购总监 | 供应商协同方案 | 核心供应商100%接入
| 售后闭环体系落地 | 8月 | 客服总监 | 售后反馈系统 | 反馈闭环周期≤7天
固化阶段（9-12月） | 系统优化与迭代 | 9-10月 | IT经理 | 优化报告、迭代计划 | 系统稳定性≥99.9%
| 人员培训与能力建设 | 11月 | HR总监 | 培训计划、考核结果 | 关键岗位100%持证上岗
| ROI评估与经验总结 | 12月 | 质量总监 | ROI报告、转型白皮书 | ROI≥20%，回收期≤2年
说明：
1. 时间节点、责任人、交付物可根据企业实际情况调整。
2. 验收标准为核心KPI，确保转型效果可量化。