## Slide 1
项目质量门
理念 · 实操 · 进阶 · 系列整合培训
Stage-Gate 结构化决策 · 从走过场到可量化管控 · 知识编号 4.4.1
卓越质量智库
知识编号 4.4.1 · 项目质量门（Gate）
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
配套文章 id=194 / 196 / 187 · 建议 3～4 小时内训
建立质量门理念：阶段不可跳跃、数据决策、权责分离
分清三类门：阶段门 / 交付物门 / 风险触发门，掌握 Gate0～5
跑通六步闭环：计划→准备→会议→决策→整改→关闭
避开七大误区，会用需求/设计检查表做量化准出
对接 APQP、敏捷/精益适配与数字化演进，能起草实施路径
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 3
课程地图与系列文章对照
模块 | 主题 | 文章
01 | 起源、理念、类型与 Gate0～5 | （一）194 理念框架
02 | 六步流程、角色、五项要领 | （二）196 实操指南
03 | 检查表、七大误区 | （二）196 实操指南
04 | APQP 融合、敏捷精益、数字化 | （三）187 进阶路径
05 | 跨行业对比 + 实施路径 + 工作坊 | （三）187 + 综合
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 4
01
理念框架
起源 · 三大理念 · 三类门 · Gate0～5

## Slide 5
起源：从「阶段脱节」到 Stage-Gate
80 年代汽车业痛点：设计以为做完、制造觉得输入不够 → 量产集中爆发
对策雏形：阶段转换处设正式关卡，不达退出标准不得进入下一阶段
Cooper Stage-Gate：阶段 + Go/Kill 门 → 可复用方法论（制药/化工/快消…）
标准升格：ISO 9001:2015 §8.3；IATF/APQP；PMBOK Phase Gate；CMMI 评审实践
核心逻辑不变：结构化阶段决策，替代模糊主观判断，问题放大前拦截
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 6
三大核心理念
① 阶段不可跳跃：概念/设计/验证各有独特价值；跳阶段=用下阶段成本补上阶段缺陷
② 决策要有数据：禁止「看起来不错」；退出条件可测（DFMEA 覆盖率、Cpk、用例通过率）
③ 权责必须分离：执行方有进度压力；独立门主（Gate Keeper）持评审决策权
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 7
四大核心价值
价值 | 要点
风险前置 | 设计期纠错成本 ≈ 量产后 1/10；多道防护网阶段筛出
跨职能协同 | 研/工/采/制/质共同对质；打破部门壁垒
决策可追溯 | 评审报告+问题清单+责任人；审计依据与经验样本
资源匹配风险 | 高风险严门控；低风险走简化通道，避免一刀切
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 8
三种类型：主干 + 补充网
阶段质量门：阶段转换确认完整性与下一阶段启动条件（交付物/风险/预算/客户需求）
交付物质量门：关键产出物专项评审（需求规格、三维数模冻结…），颗粒度更细
风险触发门：预设信号自动触发（供应商延期、指标不达标、重大变更）——事件驱动
实践组合：阶段门作骨架，交付物门+风险门作补充，覆盖全生命周期
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 9
典型设置：Gate 0～Gate 5
门 | 名称 | 质量侧关键准出（摘要）
G0 | 项目启动 | 章程/团队/初步计划；质量目标与质量计划框架
G1 | 概念批准 | 可行性；特殊特性初清单；DFMEA 初稿
G2 | 方案冻结 | 方案评审；DFMEA 更新；DVP 获批；供应商初选
G3 | 试产准备 | DV 通过；PFMEA/CP 初版；工装到位
G4 | 量产放行 | PV/PPAP；Cpk；量产 CP/SOS；培训完成
G5 | 项目关闭 | 早期遏制；文档归档；经验教训；质量总结
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 10
设置三原则 + 变更门
门点数量适中：典型产品开发 3～7 个；设在成败决定性节点，非每个细交付
标准明确可衡量：禁「基本完成」；用量化检查项减少争议
评审者与执行者分离：项目组展示；门主/委员会决策
可选变更门（Change Gate）：量产后设计/工艺变更同等严格评审
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 11
与标准体系的衔接
体系 | 衔接点
ISO 9001 §8.3 | 设计开发评审/验证/确认 → 门点记录即符合性证据
IATF 16949 / APQP | 五阶段质量门为汽车供应商标配；审核重查门记录
PMBOK | Phase Gate / 指导委员会 Go-调整-终止
CMMI | 同行评审与阶段评审；门成熟度反映组织过程能力
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 12
02
实操流程
六步闭环 · 五项要领 · 三角色

## Slide 13
六步闭环总览
①计划
②准备材料
③评审会议
④决策
⑤跟踪整改
⑥关闭回顾
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 14
①计划 · ②准备
制定质量门计划
启动期明确：门数量与位置 准入标准、委员会、时间节点 文档清单与决策规则 写入 PQP，获管委会批准 成为进度看板关键指标
准备评审材料包
交付物清单+自检报告 质量度量/风险/问题变更日志 关键产出：准入自检清单 必选项全满足才可申请 主动消化已知问题，勿甩给会议
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 15
③评审会议三段式
汇报：项目经理展示进展、交付物与自检结果
质询：委员抽样审核、独立验证自检结论
决策：闭门讨论后给出结论
氛围对事不对人；目标是发现问题、推动改进
通常 ≤2 小时；超时说明准备不足或议题越界 → 会后专题
记录每个意见与责任人，作为跟踪依据
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 16
④四类决策结果
决策 | 含义 | 后续
Go 通过 | 完全符合准入 | 进入下一阶段
Conditional Go | 基本符合，少数非关键项 | 限时整改；下门验证
Rework 返工 | 较严重问题 | 整改后复审；代价最小
No Go 不通过 | 重大缺陷/风险 | 暂停直至解决；及时止损
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 17
⑤整改跟踪 · ⑥关闭与回顾
整改项：唯一责任人 + 期限 + 验证标准；质责验证关闭
闭环：发现→纠正→验证→关闭，记入周报与风险日志；超期升级
全部关闭后：门主签署关闭确认书 → 才可进入下阶段实质工作
过程回顾：标准是否要调？效率如何？反馈进后续门计划
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 18
五项运行要领
标准先行：启动时编检查表；量化准出（如 RPN>100 已完成≥3 项改进）
决策分级：G0/G1 可项目经理；G2/G4 跨职能委员会；量产门生产经理一票否决
评审独立：质量作 Gatekeeper，不对进度负责；委员认证与轮换
例外管理：有条件放行 / Deviation 更高层批 / No-Go；书面纳入跟踪
闭环跟踪：不符合项进系统；下门先回顾上次整改；建问题库做模式识别
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 19
关键角色与职责
角色 | 职责要点
门主 Gate Keeper | 最终关门权；向高层质量委员会汇报；不向项目经理汇报
项目经理 | 申请方：材料、会务、汇报、落实整改、对门结果负责
评审委员会 | 跨职能专家对质；相对稳定积累经验 + 定期轮换防疲劳
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 20
03
工具与避坑
检查表模板 · 七大误区

## Slide 21
需求质量门检查表（示例摘要）
# | 检查项
1 | 需求文档完整覆盖业务需求
2 | 每项需求有唯一标识符
3 | 每项需求有明确验收标准
4 | 需求-目标可追溯矩阵
5 | 关键需求已与客户/用户确认
6 | 变更已完成影响分析与审批
7 | 需求风险已入风险登记册
8 | 需求文档通过同行评审
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 22
需求门判定规则（示例）
全部「是」→ Go
1～2 项「否」且非关键 → Conditional Go + 整改计划
≥3 项「否」或 1 项关键「否」→ Rework，整改后复审
启动期编完全部门点检查表，执行中可动态微调
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 23
设计质量门检查表（示例摘要）
# | 检查项
1 | 方案满足全部功能需求
2 | 技术选型优劣分析完成
3 | 接口定义明确且相关方确认
4 | 关键设计约束已充分识别
5 | 方案通过同行技术评审
6 | DFMEA 覆盖全部严重度≥9
7 | 最高风险方案有备选
8 | 设计验证计划与客户一致
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 24
七大误区与应对（1/2）
① 走过场：独立门主+高层支持 No Go；合规审计；违规放行问责
② 标准模糊：拆成可验证检查项（严重度≥9 控制措施验证完成率 100%）
③ 检查表过重：按风险差异化清单；日常例会前置；门会只确认关键项
④ 门点过多：回归本质，一般项目 5～7 个对应重大里程碑
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 25
七大误区与应对（2/2）
⑤ 重门控轻过程：把门要求分解到周例会/设计评审，门前基本成熟
⑥ 反馈不及时：24h 初报、48h 正式报告；问题库分类预警
⑦ 忽视知识沉淀：建门控经验库，典型不合格项/根因/对策模式识别
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 26
04
进阶融合
APQP · 敏捷精益 · 数字化

## Slide 27
APQP 五阶段 ↔ 质量门（示例对照）
APQP 阶段 | 对应门 | 典型退出（摘要）
计划与定义 | G1 启动 | 立项书；可行性≥90%
产品设计开发 | G2 设计 | DFMEA 100%；设计验证通过
过程设计开发 | G3 过程 | PFMEA RPN 降幅；设备验收
产品过程确认 | G4 批产 | Cpk≥1.33；GR&R≤10%；PSW
反馈评定纠正 | G5 改进 | 批量不良≤目标；客户满意
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 28
案例：全球汽车零部件企业
设置 G0～G5：概念门介入更早；G1～G4 对 APQP；G5 量产后回顾
效果：开发周期 36→24 月；设计变更 ↓40%；3 个月零公里缺陷率 95.2%→98.7%
启示：门与里程碑合并上看板，进度以「门通过状态」为关键指标
可迁移：航空/医疗器械/电子等同样可用阶段-门逻辑（如 ISO 13485 评审节点）
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 29
敏捷 / 精益环境中的适配
敏捷
阶段门 → 增量发布控制 迭代轻量门：验收/覆盖率/缺陷/技债 SAFe：PI 正式系统门 CI/CD 自动门控：不合规阻断合入/发布 评审从「天」到「分钟」
精益
基于知识的决策 知识模板 / A3 呈现决策信息 门评审问：信息是否足够明智决策？ 从行政审批升级为知识管理节点 原则不变：成熟度达标再进入下一阶段
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 30
数字化四维进化
① 自动采集：从 PLM/MES/QMS 抓 Cpk、合格率、交付完成——告别自评填报
② 多级看板：公司/项目/部门；红预警自动通知，防信息传递延迟
③ 风险预测：历史门数据识别易失败门点/项目类型/易忽视标准
④ 跨系统联动：PLM 释放→交付物门；采购异常→风险门；CI 不达标→阻断发布
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 31
案例：国内汽车电子数字化门
7 个纸质节点 → 线上自动化门点
阶段转换 15→6 工作日；准备 3 天→半天；通过率 92%→97%（数据更真、执行更严）
新车型项目：提前发现模具滞后 → 备选方案 → 避免整项延期
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 32
05
落地路径
跨行业对比 · 四阶段五步骤 · 工作坊

## Slide 33
跨行业实践对比（摘要）
维度 | 制造 | 软件 | 建筑 | 制药
门点数 | 3～5 | 4～6(+迭代) | 5～8 | 6～10(法规)
典型路径 | 概念→量产 | 需求→发布 | 可研→竣工 | 研发→生产
准入例 | Cpk/样件 | 覆盖率/缺陷 | 图纸/工序 | 临床/注册
决策 | 多数票 | PM+技委会 | 监理签 | 法规审批
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 34
四个战略阶段
① 试点 3～6 月：1～2 高风险项目；3～4 关键门；快速迭代模板
② 体系固化 2～3 月：标准/检查表/职责入体系文件；培训宣贯
③ 全面推广：全新品+重大变更；低风险 Fast Track；建评审数据库
④ 持续优化：通过率/不合格分布/周期；关联按时交付、客诉、返工成本
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 35
五个实施步骤
①识别关键节点
②量化准入退出
③独立评审团队
④工具/IT 平台
⑤持续改进机制
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 36
案例：中型装备制造两年迭代
初设 8 门 → 半年后合并为 5（过载）
据数据调阈值：Cpk 1.67→1.33（匹配真实精度需求）
两年后：按时交付 68%→89%；质量客诉 ↓52%
教训：质量门是学习系统，不是一次性制度文件
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 37
工作坊（30～40 分钟）
① 选一个在研/历史项目，画出建议的 5～7 个门点名称
② 为其中 1 个关键门（如方案冻结或量产放行）写 8 条量化检查项
③ 指定门主来源部门与委员会职能构成
④ 列出本组织最可能踩中的 2 个误区及对策
⑤ 各组 5 分钟汇报：第一个试点项目选谁？为什么？
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 38
课后两周落地清单
起草《质量门计划》模板并挂到一个试点项目
完成需求门 + 设计门（或量产门）检查表初版
书面明确门主任命与 No Go 升级路径
在周报中增加「门点状态 / 整改超期」两栏
阅读配套文章 194→196→187，补齐本厂案例到经验库
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 39
一句话收束
质量门不是设卡阻挠，而是每次决策前确保准备充分。
理念管方向，流程管闭环，检查表管客观，数字化管速度。
价值不在关卡本身，而在系统化决策驱动的组织能力提升。
项目质量门实战培训（系列整合）

## Slide 40
Q & A
配套系列文章 （一）理念 id=194 · （二）实操 id=196 · （三）进阶 id=187 www.zhiliangclub.com · 知识编号 4.4.1

## Slide 41
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com