## 联动流程
步骤序号 | 工具阶段 | 关键输入 | 关键输出 | 责任部门/角色 | 评审节点 | 完成状态 | 备注
1 | APQP项目策划 | 客户需求/技术协议 | APQP总体计划 | 项目经理 | 立项评审 | 待开始
2 | DFMEA | 产品功能清单 | 高风险项/特殊特性 | 研发/质量 | 设计评审 | 待开始
3 | PFMEA | 过程流程图/DFMEA输出 | 过程失效模式及措施 | 工艺/质量 | 过程评审 | 待开始
4 | 控制计划 | PFMEA高风险项 | 工序控制点/反应计划 | 工艺/质量 | 试产评审 | 待开始
5 | MSA | 关键量具清单 | 量具R&R/偏倚稳定性结果 | 计量/质量 | MSA评审 | 待开始
6 | SPC | 关键过程参数 | 管制图/过程能力指数 | 生产/质量 | 量产评审 | 待开始
7 | PPAP | 前序全部输出 | PPAP提交包/PSW | 项目/质量 | 客户批准 | 待开始