## 危机类型
质量危机类型识别
序号 | 危机类型 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施
1 | 重大客户投诉 | 高 | 客户关系 | 立即响应
2 | 批量质量事故 | 高 | 生产/交付 | 停线整改
3 | 供应商质量问题 | 中 | 来料/生产 | 备选供应商
4 | 体系审核不通过 | 高 | 资质/客户 | 立即整改
5 | 产品召回 | 高 | 市场/品牌 | 召回处理
6 | 媒体负面报道 | 高 | 品牌形象 | 公关应对
7 | 法规不符合 | 高 | 合规/资质 | 立即整改
8 | 关键人员流失 | 中 | 团队/能力 | 人员储备

## 处理流程
危机处理流程表
步骤 | 处理内容 | 责任人 | 时间要求 | 输出物 | 升级条件 | 完成 | 备注
1. 接收信息 | 接收危机信息 | 任何人 | 立即 | 危机报告 |  | ⬜
2. 初步评估 | 评估影响和等级 | 质量经理 | 30 分钟 | 评估报告 | 重大危机 | ⬜
3. 成立小组 | 成立应急小组 | 质量总监 | 1 小时 | 小组名单 |  | ⬜
4. 围堵措施 | 实施临时围堵 | 生产/质量 | 2 小时 | 围堵记录 |  | ⬜
5. 根因分析 | 分析根本原因 | 技术/质量 | 24 小时 | 分析报告 |  | ⬜
6. 永久措施 | 制定永久措施 | 相关部门 | 48 小时 | 措施计划 |  | ⬜
7. 实施验证 | 实施并验证效果 | 质量/生产 | 1 周 | 验证报告 |  | ⬜
8. 标准化 | 标准化和预防 | 质量部 | 2 周 | 更新文件 |  | ⬜

## 紧急联系人
危机处理紧急联系人
类别 | 姓名 | 职务 | 联系电话
内部 |  | 质量总监
内部 |  | 生产总监
内部 |  | 技术总监
内部 |  | 总经理
客户 |  | 客户质量代表
客户 |  | 客户采购代表
供应商 |  | 供应商质量代表
外部 |  | 第三方检测机构