## 1、公司级战略解码表
战略主题 | 平衡计分卡维度 | 核心指标 | 目标值 | 考核周期 | 主责部门 | 协同部门 | 资源匹配 | 备注
质量领先 | 内部流程 | 关键工序CPK值 | ≥1.33 | 月度 | 生产部 | 质量部 | SPC培训、检测设备
质量领先 | 客户维度 | 客户投诉率 | 下降25% | 季度 | 质量部 | 销售部 | 客诉处理流程优化
成本优化 | 财务维度 | 质量成本占比 | ≤5% | 季度 | 财务部 | 各车间 | 成本核算体系
数智化转型 | 内部流程 | AI视觉检测覆盖率 | ≥30% | 半年 | 技术部 | 生产部 | 设备投入、算法培训
交付提升 | 客户维度 | 交付准时率 | ≥99.5% | 月度 | 生产部 | 计划部 | 排产系统优化

## 2、部门级战略解码表
部门 | 公司级指标承接 | 部门核心指标 | 行动计划 | 完成时限 | 主责人 | 协同人
质量部 | 不良率≤500PPM | 来料检验合格率≥99.5% | 优化抽样标准、增加全检项 | 2026-03-31 | 张XX | 检验员
质量部 | 不良率≤500PPM | 制程不良率下降30% | SPC监控、异常快速响应机制 | 2026-04-30 | 李XX | 生产主管
生产部 | CPK≥1.33 | 关键工序合格率≥99% | 设备保养、工装优化、人员技能提升 | 2026-05-31 | 王XX | 设备部
生产部 | 交付准时率≥99.5% | 计划达成率≥98% | 产能平衡、异常停机减少 | 每月 | 赵XX | 计划部
技术部 | AI检测覆盖率≥30% | 2条产线完成AI视觉改造 | 方案设计、供应商对接、调试 | 2026-06-30 | 刘XX | 生产部
财务部 | 质量成本≤5% | 质量成本月度分析报告 | 建立统计口径、输出改善建议 | 每月 | 陈XX | 各部门

## 3、战略解码责任矩阵RACI
指标名称 | 负责人(Accountable) | 执行(Responsible) | 咨询(Consulted) | 知情(Informed)
关键工序CPK≥1.33 | 生产部经理 | 车间主管 | 设备部、质量部 | 财务部
客户投诉率下降25% | 质量部经理 | 质量工程师 | 销售部、售后 | 总经理室
质量成本占比≤5% | 财务总监 | 成本会计 | 各部门负责人 | 总经理室
AI视觉检测覆盖率≥30% | 技术总监 | 算法/设备工程师 | 生产、质量 | 高管层
交付准时率≥99.5% | 生产部经理 | 计划员、车间主管 | 采购、物流 | 销售部

## 4、战略复盘表
指标名称 | 目标值 | 实际完成 | 达成率 | 未达成原因 | 改善措施 | 责任人 | 完成时限
CPK值 | ≥1.33
客户投诉率 | 下降25%
质量成本占比 | ≤5%
AI检测覆盖率 | ≥30%
交付准时率 | ≥99.5%

## 5、战略解码落地甘特计划
任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 输出物
战略共识会 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 总经理 | 战略白皮书
公司级指标拆解 | 2026-01-06 | 2026-01-10 | 企管部 | 公司级战略解码表
部门指标承接 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 各部门 | 部门级解码表
责任矩阵确认 | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 企管部 | RACI责任矩阵
资源匹配评审 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 财务部 | 资源配置表
月度复盘机制建立 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 企管部 | 复盘流程+模板